## Descripcion
[13 empty] | I | R | RT
Consecutivo | R/I/RT | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Plan de mitigación | Frente responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 25% | 50% | 75% | 100%
RT01 | RT | 2022-10-04 | Probabilidad que con los cambios realizados a la transacción genere mal rendimiento debido a una alta concurrencia en el sistema, lo que puede ocasionar indisponiblidad de la aplicación, degradación y mala experencia de usuario | Dada la naturaleza del cambio se recomienda la revisión de la solución con la ejecución de las pruebas modulares de performance con la transaccionalidad esperada esto con el fin de mitigar los riesgos. Además se le entrega toda responsabilidad al equipo de desarrollo y al proveedor para que implementen los cambios con las buenas prácticas. | Pruebas no funcionales | Paola Andrea Molina Rueda | 2022-10-28 | 2 | 50% | 1 | Cerrado | 2022-10-28
RT02 | RT | 2022-10-04 | Probabilidad que la infraestructura presente alto consumo de recursos debido a alta transaccionalidad generada por el cambio a realizar, lo cual puede ocasionar degradación en el sistema e indisponibilidad del servicio. |  | Pruebas no funcionales | Paola Andrea Molina Rueda | 2022-10-28 | 2 | 50% | 1 | Cerrado | 2022-10-28
RT03 | RT | 2022-10-04 | Probabilidad que se presenten alertamientos en la infraestructura debido a malas practicas de desarrollo implementadas en el ajuste, lo que puede ocasionar indisponibilidad de la solución. |  | Pruebas no funcionales | Paola Andrea Molina Rueda | 2022-10-28 | 2 | 50% | 1 | Cerrado | 2022-10-28
RT04 | RT | 2022-10-04 | Probabilidad de que se presente bloqueos del sistema, debido a malas configuraciones de autoscaling en los componentes de nube, lo que puede ocasionar indisponibilidad en el sistema |  | Pruebas no funcionales | Paola Andrea Molina Rueda | 2022-10-28 | 2 | 50% | 1 | Cerrado | 2022-10-28
Note on B2: BANCOLOMBIA S.A.: Riesgo ® - Incidente (I) - Riesgo Técnico (RT)
Note on K2: BANCOLOMBIA S.A.: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 25% - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 50% - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 75% - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 100% - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (0%-25%) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (26%-50%) Puede ocurrir
3 - Moderado | (51%-75%) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (100%) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
< 2 - Bajo
2 <= x < 3 - Médio
>= 3 - Alto